## 断熱等
（第1面-1）
現場検査チェックシート 省エネ性（断熱等性能等級）
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [7 empty] | 検査実施日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [7 empty] | 対象工程※ |  | 1 | □ | 下地張り直前工事の完了時
[10 empty] | 2 | □ | 竣工時
評価方法基準の第５の５－１に定める断熱等性能等級の等級４に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [7 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
断熱等性能等級 | [5 empty] | ■ | 等級4
施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） |  |  |  | A | B | C
躯体の |  | □ | 無 | □ |  |  | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | □ | 有 |  |  |  | 断熱材の種類及び厚さが所定のとおり施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 断熱材の保管・養生 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること
|  |  |  | □ |  |  | 屋根又は天井の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 壁の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 床の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
開口部の |  | □ | 無 | □ |  |  | 窓等の仕様 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | □ | 有 |  |  |  | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
開口部の |  | □ | 無 |  | □ |  | ひさし・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
日射遮蔽措置 |  | □ | 有 |  |  |  | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること
[5 empty] | □ |  | 付属部材の設置状態 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
付属部材が所定のとおり設置されていること
|  |  |  | □ |  |  | 窓・ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること
結露発生の |  | □ | 無 | □ |  |  | 繊維系断熱材等を使用する場合 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
防止対策 |  | □ | 有 |  |  |  | 防湿層が設置されていること（屋根又は天井、壁及び床）
|  |  |  | □ |  |  | 通気層の設置 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱層の外気側への通気層が設置されていること
|  |  |  | □ |  |  | RC造等の住宅を内断熱工法により施工する場合 |  | □ |  | □ | □ | □ | □
構造熱橋部の断熱補強が施工されていること
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

## 一次エネ
（第1面-1）
現場検査チェックシート 省エネ性（一次エネルギー消費量等級）
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [9 empty] | 検査実施日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [9 empty] | 対象工程※ |  | 1 | □ | 下地張り直前工事の完了時
[12 empty] | 2 | □ | 竣工時
評価方法基準の第５の５－２に定める一次エネルギー消費量等級の等級４又は等級５に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [9 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
一次エネルギー消費量等級 | [5 empty] | ■ | 等級4 | □ | 等級5
施工状況報告欄 ※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） | [5 empty] | A | B | C
躯体の |  | □ | 無 | □ |  |  | 断熱材等の種類 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能等 |  | □ | 有 |  |  |  | 断熱材等の種類、厚さが所定のとおり施工されていること
|  |  |  | □ |  |  | 断熱材の保管・養生 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること
|  |  |  | □ |  |  | 躯体の断熱構造 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
必要な部位にすき間なく施工されていること
開口部の |  | □ | 無 | □ |  |  | 窓、ドア等の仕様 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
断熱性能、 |  | □ | 有 |  |  |  | 建具・ドア等の材質及び形状並びにガラスの種類及び構成が所定のとおり施工されていること
日射遮蔽措置
開口部の |  | □ | 無 |  | □ |  | ひさし・軒、付属部材等の状態 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
日射遮蔽措置 |  | □ | 有 |  |  |  | ひさし、軒等の形状、寸法等が所定のとおり施工され、付属部材が所定のとおり設置されていること
躯体、開口部 |  | □ | 無 |  | □ |  | 通風の利用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
における |  | □ | 有 |  |  |  | （省エネ効果を考慮する場合）通風の利用に係る開口部の面積及び配置が所定のとおりであること
省エネ措置
[5 empty] | □ |  | 蓄熱の利用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（省エネ効果を考慮する場合）蓄熱の利用に係る材料の種類、厚さ及び寸法が所定のとおり施工されていること
設備機器の |  | □ | 無 |  | □ |  | 暖冷房設備 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
設置状況 |  | □ | 有 |  |  |  | 暖房設備、冷房設備、付属設備等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること
[5 empty] | □ |  | 換気設備 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
換気設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること
[5 empty] | □ |  | 給湯設備 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
給湯設備、配管等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること
[5 empty] | □ |  | 照明設備 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
照明設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること
[5 empty] | □ |  | エネルギー利用効率化設備 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（省エネ効果を考慮する場合）エネルギー利用効率化設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

## 耐震軸組
[10 empty] | 木造軸組工法 | [8 empty] | （第1面-1）
現場検査チェックシート 耐震性
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [10 empty] | 検査実施日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [10 empty] | 対象工程※ |  | 1 | □ | 基礎配筋工事の完了時
[13 empty] | 2 | □ | 躯体工事完了時
評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級２又は等級３に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [10 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
耐震等級 | [5 empty] | ■ | 等級2 | □ | 等級3
施工状況報告欄 ※ | [13 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） | [6 empty] | A | B | C
基礎 |  | □ | 無 | □ |  |  | 基礎が所定の配置であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
|  |  |  | □ |  |  | 所定の寸法の根入れ深さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 立ち上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 主筋・補強筋が所定の径、位置であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 開口部周辺等の補強が所定の方法であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
部材の品質 |  | □ | 無 |  | □ |  | 部材について、構造耐力上の欠点がないこと |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
土台・柱等 |  | □ | 無 |  | □ |  | 柱が所定の小径であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | アンカーボルトは所定の品質であり、所定の埋込み長さが確保されており、所定の位置に設置されていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
耐力壁 |  | □ | 無 |  | □ |  | 筋かい耐力壁が所定の位置、長さ、種類、断面、方向であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（筋かいの場合） |  | □ | 有
耐力壁 |  | □ | 無 |  | □ |  | 面材耐力壁が所定の位置、長さ、種類、厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（面材の場合） |  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
準耐力壁等 |  | □ | 無 |  | □ |  | 準耐力壁が所定の位置、長さ、厚さ、高さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 垂れ壁、腰壁が所定の位置、長さ、厚さ、幅であり、両脇に耐力壁又は準耐力壁があること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 釘が所定の種類と留付け間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
火打ち材 |  | □ | 無 |  | □ |  | 火打ち材が所定の位置、種類、寸法、留付けであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 火打ち材と取り合う梁は所定のはりせい寸法であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
床組等 |  | □ | 無 |  | □ |  | 面材が所定の種類、厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 根太が所定の寸法、間隔、取付工法であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
屋根面 |  | □ | 無 |  | □ |  | 所定の勾配であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 面材が所定の種類、厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 釘が所定の種類、留付け間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[10 empty] | 木造軸組工法 | [8 empty] | （第2面-1）
性能表示事項（等級） ※ | [10 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
耐震等級 | [5 empty] | ■ | 等級2 | □ | 等級3
施工状況報告欄 ※ | [13 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） | [6 empty] | A | B | C
接合部 |  | □ | 無 |  | □ |  | 接合金物は所定の品質であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 筋かい端部の接合部が所定の接合方法により施工されていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 柱脚・柱頭の接合部が所定の接合方法により施工されていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 床、屋根の接合部が所定の接合方法により施工されていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 胴差と通し柱の接合部が所定の接合方法により施工されていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
横架材 |  | □ | 無 |  | □ |  | 床梁、小屋梁が所定の断面、間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 胴差・根太・たる木が所定の断面、間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

## 耐震枠組
[10 empty] | 枠組壁工法 | [8 empty] | （第1面-1）
現場検査チェックシート 耐震性
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [10 empty] | 検査実施日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [10 empty] | 対象工程※ |  | 1 | □ | 基礎配筋工事の完了時
[13 empty] | 2 | □ | 躯体工事完了時
評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級２又は等級３に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [10 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
耐震等級 | [5 empty] | ■ | 等級2 | □ | 等級3
施工状況報告欄 ※ | [13 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） | [6 empty] | A | B | C
基礎 |  | □ | 無 | □ |  |  | 基礎が所定の配置であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
|  |  |  | □ |  |  | 所定の寸法の根入れ深さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 立ち上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 主筋・補強筋が所定の径、位置であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 開口部周辺等の補強が所定の方法であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
土台、枠組 |  | □ | 無 |  | □ |  | 土台について、構造耐力上の欠点がないこと |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 枠組み材は所定の品質であり、所定の間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | アンカーボルトは所定の品質、埋込み長さ、位置であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
耐力壁 |  | □ | 無 |  | □ |  | 面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（面材の場合） |  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 釘は所定の種類、間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
耐力壁 |  | □ | 無 |  | □ |  | 面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
（筋かい併用 |  | □ | 有
の場合） |  |  |  |  | □ |  | 筋かいは所定の方向、断面、留付けであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
準耐力壁 |  | □ | 無 |  | □ |  | 準耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 釘は所定の種類、間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 準耐力壁の直上・直下の根太の支持距離が所定の長さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
床組等 |  | □ | 無 |  | □ |  | 床下張材は所定の種類・厚さであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 釘は所定の種類、間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 天井根太の寸法、間隔、留付けが所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
屋根面 |  | □ | 無 |  | □ |  | 屋根面が所定の勾配であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 面材が所定の種類、厚さ、留付け状態であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 釘は所定の種類、間隔であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | たる木の寸法、間隔、留付け状態が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[10 empty] | 枠組壁工法 | [8 empty] | （第2面-1）
性能表示事項（等級） ※ | [10 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
耐震等級 | [5 empty] | ■ | 等級2 | □ | 等級3
施工状況報告欄 ※ | [13 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） | [6 empty] | A | B | C
接合金物 |  | □ | 無 |  | □ |  | 接合金物は所定の品質、種類であること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | たて枠上下端が所定の留付けであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

## 耐震RC
[10 empty] | ＲＣ造 | [8 empty] | （第1面-1）
現場検査チェックシート 耐震性
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [10 empty] | 検査実施日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [10 empty] | 対象工程※ |  | 1 | □ | 基礎配筋工事の完了時
[13 empty] | 2 | □ | 躯体工事完了時
評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級２又は等級３に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [10 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
耐震等級 | [5 empty] | ■ | 等級2 | □ | 等級3
施工状況報告欄 ※ | [13 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  |  |  |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） | [6 empty] | A | B | C
（共通） |  | □ | 無 | □ |  |  | 柱、はり、壁、スラブの位置が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
[5 empty] | □ |  | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
地盤・基礎 |  | □ | 無 | □ |  |  | 直接基礎 |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有 |  |  |  | 基礎の種類、寸法、配筋（径・本数・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）、地盤の状況、床付けの状況が所定のとおりであること
|  |  |  | □ |  |  | 杭基礎 |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
基礎の種類、位置、杭径、杭長、配筋（径・本数・間隔・定着・継手）、支持地盤（位置・種類・地耐力等）が所定のとおりであること
柱 |  | □ | 無 | □ |  |  | 柱寸法が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
|  |  |  | □ |  |  | 主筋の配筋（径・本数・間隔・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 帯筋の配筋（径・本数・間隔・位置・形状・端部処理・かぶり厚さ）が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
はり |  | □ | 無 | □ | □ |  | はりの断面寸法が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
地中梁 |  | □ | 有
|  |  |  | □ | □ |  | 主筋の配筋（径・本数・間隔・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  | あばら筋の配筋（径・本数・間隔・位置・形状・端部処理・かぶり厚さ）が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  | 貫通孔の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
壁 |  | □ | 無 |  | □ |  | 壁厚が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
|  |  |  | □ | □ |  | 配筋（径・本数・間隔・位置・定着・継ぎ手・端部処理・かぶり厚さ）が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | スリット（完全、部分）の位置、形状が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
スラブ |  | □ | 無 |  | □ |  | スラブ厚・寸法が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
|  |  |  | □ | □ |  | 配筋（径・間隔・定着・継手・かぶり厚さ）が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

## 免震
（第1面-1）
現場検査チェックシート 免震建築物
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [7 empty] | 検査実施日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [7 empty] | 対象工程※ |  | 1 | □ | 基礎配筋工事の完了時
[10 empty] | 2 | □ | 躯体工事完了時
評価方法基準の第５の１－３に定める免震建築物に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [7 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
耐震等級 | [5 empty] | ■ | 免震建築物
施工状況報告欄 ※ | [10 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 |  | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
|  |  |  | 1 | 2 |  | （確認内容） |  |  |  | A | B | C
免震建築物 |  | □ | 無 | □ |  |  | 免震材料が所定のとおり施工されていること |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | □ | 有
|  |  |  | □ | □ |  | 上部構造が所定のとおり施工されていること |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ |  |  | 下部構造が所定のとおり施工されていること |  | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ |  | 落下・挟まれ防止等の措置が所定のとおりされていること |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 出入口その他の見やすい場所に、免震建築物であること等が表示されていること |  | □ |  | □ | □ | □ | □
[5 empty] | □ |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する計画の内容が施工関連図書に記されていること |  | □ |  | □ | □ | □ | □
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

## バリアフリー
（第1面-1）
現場検査チェックシート バリアフリー性
※の欄を施工管理者が記入のこと
物件名称※ | [18 empty] | 検査実施日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工管理者（記入者）※ | [18 empty] | 対象工程※ |  |  | 1 | □ | 下地張り直前工事の完了時
[22 empty] | 2 | □ | 竣工時
評価方法基準の第５の９－１に定める高齢者等配慮対策等級の等級３、等級４又は等級５に適合していることを確認しました。
性能表示事項（等級） ※ | [18 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
高齢者等配慮対策等級 | [6 empty] | ■ | 等級3 |  |  | □ | 等級4 |  | □ | 等級5
施工状況報告欄 ※ | [22 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 | [12 empty] | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
[5 empty] | 1 | 2 |  | （確認内容） | [14 empty] | A | B | C
昇降機等 |  |  | □ | 無 |  | □ |  | ホームエレベーターの設置 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 設置あり ※1 設置の場合、他項目に特例適用有
[8 empty] | （ | □ | 出入口幅員750mm（直進出来る場合650mm）以上 ) | [16 empty] | （ | ）
[8 empty] | □ | 設置なし | [18 empty] | mm
部屋の配置 |  |  | □ | 無 |  | □ |  | 特定寝室等と同一階に配置すべき室等 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | □ | 有 |  |  |  | ■ | 便所
[8 empty] | □ | 浴室 ※1
[8 empty] | □ | 玄関、洗面所、脱衣室、食事室 ※1
段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 無 |  | □ |  | 玄関の出入口 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | □ | 有 |  |  |  | ■ | くつずりと玄関外側の高低差：20mm以下 | [17 empty] | （ | ）
[8 empty] | ■ | くつずりと玄関土間の高低差： 5mm以下 | [17 empty] | （ | ）
[6 empty] | □ |  | 玄関の上がりかまち | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | 110mm以下 ※2 | [17 empty] | （ | ）
※2 接地階の玄関は180mm、踏み段（注4）を設ける場合は360mm以下
[6 empty] | □ |  | 土間と踏み段の段差及び踏み段と上がりかまちの段差 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | 110mm（接地階の玄関は180mm）以下 | [17 empty] | （ | ）
[6 empty] | □ |  | 居室の部分の床（注5）とその他の部分の床の段差 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 300mm以上 450mm以下 | [17 empty] | （ | ）
[5 empty] | □ |  |  | 浴室の出入口の段差 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | 内外高低差120mm、またぎ高180mm以下＋手すり | [17 empty] | （ | ）
[8 empty] | □ | 20mm以下の単純段差
[8 empty] | □ | 段差なし
[5 empty] | □ |  |  | バルコニーの出入口の段差 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 180mm（踏み段（注4）が有の場合360mm）以下の単純段差 | [17 empty] | （ | ）
[8 empty] | ■ | 250mm以下の単純段差＋手すり
[8 empty] | ■ | 180mm（踏み段（注４）が有の場合：屋内180mm、屋外360mm）以下のまたぎ段差＋手すり
[6 empty] | □ |  | その他の床 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 勝手口と上がりかまち以外は段差がない（5mm以内は許容） | [17 empty] | （ | ）
|  | 外 |  |  |  | □ |  | 日常生活空間外の段差 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 日常生活空間外の床（注6）の段差がない（5mm以内は許容） | [17 empty] | （ | ）
階段 |  |  | □ | 無 |  | □ |  | 勾配等 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 勾配6/7以下 | [9 empty] | ※1 | [7 empty] | （ | ）
[8 empty] | ■ | 勾配22/21以下、踏面195mm以上 | [9 empty] | ※1
[8 empty] | ■ | 550mm≦踏面＋2×蹴上げ≦650mm | [9 empty] | ※1
[6 empty] | □ |  | 蹴込み | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 蹴込み寸法：30mm以下 | [9 empty] | ※1 | [7 empty] | （ | ）
[8 empty] | □ | 蹴込み板が設置されていること | [9 empty] | ※1
[6 empty] | □ |  | 形状等 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 勾配等の基準に適合していること
[8 empty] | □ | 通路等への食い込み、回り階段でないこと | [9 empty] | ※1
[8 empty] | □ | 滑り止めは踏面同一面であること | [9 empty] | ※1
[8 empty] | □ | 段鼻を設けていないこと | [9 empty] | ※1
手すり |  |  | □ | 無 |  | □ |  | 階段 （段鼻からの高さ：700～900mm） | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | □ | 有 |  |  |  | （ | □ | 階段勾配が45度を超える ） | [16 empty] | （ | ）
[8 empty] | □ | 両側に設置されていること | [9 empty] | ※1
[8 empty] | ■ | 少なくとも片側に設置されていること | [9 empty] | ※1
（第2面-1）
性能表示事項（等級） ※ | [18 empty] | 検査方法 － Ａ：目視 Ｂ：計測 Ｃ：施工関連図書の確認
高齢者等配慮対策等級 | [6 empty] | ■ | 等級3 |  |  | □ | 等級4 |  | □ | 等級5
施工状況報告欄 ※ | [22 empty] | 施工状況確認欄
検査項目 |  |  | 変更 内容 |  | 管理の時期 |  |  | 確認項目 | [12 empty] | 確認 欄☑ |  | 検査方法 |  |  | 検査員 欄☑ | 備考
[5 empty] | 1 | 2 |  | （確認内容） | [14 empty] | A | B | C
手すり | [5 empty] | □ |  | 便所 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
（続き） | [7 empty] | ■ | 設置あり （立ち座り補助のためのもの）
[6 empty] | □ |  | 浴室 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 設置あり （浴槽出入りのためのもの）
[8 empty] | □ | 設置あり （※3 以下の全て）
※ 3 浴室出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持、洗い場の立ち座りのためのもの
[6 empty] | □ |  | 玄関 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 設置あり （靴等の着脱のためのもの）
[6 empty] | □ |  | 脱衣室 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 設置あり （衣服着脱のためのもの）
[6 empty] | □ |  | 転落防止 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
下記部位の内法寸法が所定の寸法であること
[8 empty] | ■ | 階段及び廊下 |  |  |  | 腰壁、手すり高さ、手すり子
[8 empty] | ■ | ２階以上の窓 |  |  |  | 窓台、手すり高さ、手すり子
[8 empty] | ■ | バルコニー |  |  |  | 腰壁、手すり高さ、手すり子
通路及び |  |  | □ | 無 |  | □ |  | 通路 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
出入口の |  |  | □ | 有 |  |  |  | ■ | 有効幅員 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 | [9 empty] | （ | ）
幅員 | [8 empty] | ※柱等の箇所は |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上
[6 empty] | □ |  | 玄関 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 有効幅員 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 | [9 empty] | （ | ）
[6 empty] | □ |  | 浴室出入口 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 有効幅員 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 | [9 empty] | （ | ）
[6 empty] | □ |  | その他の出入口 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 幅員 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 |  |  | ※4 | [6 empty] | （ | ）
※4 により確保できれば可
寝室、便所 |  |  | □ | 無 |  | □ |  | 浴室の広さ | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
及び浴室 |  |  | □ | 有 |  |  |  | ■ | 内法短辺 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 | [9 empty] | （ | ）
[8 empty] | ■ | 内法広さ |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）以上
[6 empty] | □ |  | 便所 |  | ※ により確保できれば可 | [10 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | □ | 内法短辺 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 | [9 empty] | （ | ）
[8 empty] | ■ | 内法長辺 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）以上 |  |  | ※5
[8 empty] | ■ | 便器は腰掛け式であること
※5 便器前方・側方との距離が500mm以上（ドアの開放を含む）であれば可
[6 empty] | □ |  | 特定寝室 | [12 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □
[8 empty] | ■ | 内法面積 |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）以上 | [9 empty] | （ | ）
注１） | 管理の時期に応じた項目を確認し、確認欄に☑を記入してください。
注２） | 設計審査時からの変更の有無を変更内容欄に記し、変更が発生した場合は弊社現場検査員にその旨を報告してください。
注３） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
注４） | 踏み段の構造要件
| （設置場所） | [5 empty] | 段数 |  | 高さmm |  |  |  | 奥行mm |  |  |  |  | 幅mm |  |  | その他
| 玄関上りかまち | [5 empty] | 1 |  | 180以下※ |  |  |  | 300以上 |  |  |  |  | 600以上
| バルコニー出入口 | [5 empty] | 1 |  | 180以下 |  |  |  | 300以上 |  |  |  |  | 600以上 |  |  | バルコニー端部との距離1200mm以上
※接地階以外の玄関：110mm以下
注５） | 居室の部分の床の段差許容要件
| a) | 介助用車いすの移動の妨げとならない位置
| b) | ① 面積が3㎡以上9㎡（当該居室18㎡以下の場合は当該面積の1/2）未満
② 当該面積部分の合計が当該居室面積の1/2未満
| c) | 開口が1500mm以上（工事を伴わない撤去可）
| d) | その他の部分の床より高い位置にある
注６） | 以下に掲げるものはこの限りではありません
玄関の出入口（勝手口を含む）の段差及び上りかまちの段差、浴室の出入口の段差、バルコニーへの出入口の段差、
室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差